- Стародумова Зоя Леонидовна,

- учитель географии МОБУ «Волховская средняя

- общеобразовательная школа №5»

- г.Волхов, Ленинградская область

- Проект «Лето! Осторожно!!!»

Проблема: Недостаточность навыков серьезного отношения учащихся к правилам  личной безопасности

Идея: Формирование серьезного отношения к правилам личной   безопасности  должно быть с раннего возраста

Цель: Воспитание чувства ответственности за личную и общественную безопасность

Целевая группа: учащиеся 9 - 11 классов

Временные рамки: 06.04 – 24.04.2014года

- Задача 1. Информирование учащихся о правилах личной безопасности во время летних каникул.

- Метод 1. Подготовка материалов к викторине, выпуску  плакатов, к станционным играм (сбор информации по правилам личной безопасности во время летних каникул)

  - – 5-6 классы;

  - – 7-8 классы;

  - - 9-11 классы.

- Метод 2. Викторины

2.1.Проведение викторины по личной безопасности во время летних каникул (5-11 классы)

- Метод 3. Выставки

3.1. Организация выставки работ учащихся (плакаты по правилам личной безопасности)

3.2. Презентация  презентаций по правилам личной безопасности летом.

- Метод 4. Реклама

4.1. Создание рекламного проспекта

- Метод 5. Конкурс плакатов  и мультимедийных презентаций

- 5.1. Конкурс плакатов по правилам личной безопасности в летние каникулы

- 5.1.1. Правила личной безопасности около водоемов ( 5-е классы)

- 5.1.2. Правила личной безопасности в лесу (6-е классы)

- 5.1.4. Правила личной безопасности на шоссейных дорогах (7-е классы)

- 5.1.5. Правила личной безопасности на железной дороге (8-е классы)

- 5.1.6.  Правила личной безопасности в общественных местах (9-10-е классы)

- 5.1.7   Правила личной безопасности в незнакомом городе (стране) -11а класс

- 5.1.8. Правила личной безопасности в грозу -11б класс

5.2. Создание мультимедийных презентаций (8-11 классы) по теме:

- Правила личной безопасности в природе ( на воде, в лесу, в походе …)

- Правила личной безопасности в общественных местах

- Правила личной безопасности на дорогах

- Правила личной безопасности  при чрезвычайных ситуациях

Метод 6. Подготовка сборника информационных материалов по правилам поведения для учащихся

- Задача 2 Отработка практических навыков поведения учащихся   в летний период

- Метод 1 Игра по станциям «Помоги себе сам»

2.1. 3-4 классы;

2.2. 5-6 классы;

2.3. 7-8 классы.

- Метод 2. Интерактивное занятие по правилам дорожного движения для учащихся 1-х классов.

- Метод 3 Интерактивное занятие по противопожарной безопасности  для учащихся 1-х классов.

- Метод 4  «Колесо безопасности» - проведение профилактических бесед инспекторами ОДН ОВД Волховского района, ОДН ЛОВД на ст.Волховстрой, ГИББДД, №№ ОПО Волховского района, медицинским работниками.

- Метод 5 Обсуждение фильма  ( профилактика наркомании, инфекций, предаваемых половым путем) с анализом результатов  анкетирования учащихся.

- Метод 6. Просмотр фильма «Половое развитие, профилактика венерических заболеваний) с участием  заведующей кабинетом планирования семьи

- Результативность реализации проекта (подведение итогов реализации проекта)

- тематический классный час (9-11 классы);

- организация выставки плакатов;

- презентация мультимедийных презентаций;

- создание методического пособия на CD-RW;

- создание информационного сборника материалов по правилам личной безопасности;

- награждение учащихся.

Календарно-тематическое планирование проекта

| Дата | Мероприятие | Участники |  | Ответственный класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача №1 Информирование учащихся о правилах личной безопасности во время летних каникул |  |  |  |  |
| 03-04.04. | Создание рекламного проспекта |  | 10б |  |
| 06.04 | Информирование классных коллективов 5-11-х классов о ходе реализации проекта | 5-11 классы | 11а |  |
| 06.-20.04 | Подготовка плакатов по правилам личной безопасности | 5-11 классы | 5-11 классы |  |
| 13.04 | Проведение викторины по правилам личной безопасности: - 2-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы | 2-11 классы | 9б 9а 11а |  |
| 24.04 | Проведение конкурса плакатов по правилам личной безопасности по тематике: - Правила личной безопасности около водоемов ( 5-е классы) - Правила личной безопасности в лесу (6-е классы) - Правила личной безопасности на шоссейных дорогах (7-е классы) - Правила личной безопасности на железной дороге (8-е классы) - Правила личной безопасности в общественных местах (9-10-е классы) Правила личной безопасности в незнакомом городе (стране) -11а класс - Правила личной безопасности в грозу -11б класс | 5-11 классы | 9в |  |
| 24.04. | Конкурс мультимедийных презентаций по тематике: - Правила личной безопасности в природе ( на воде, в лесу, в походе …) - Правила личной безопасности в общественных местах - Правила личной безопасности на дорогах - Правила личной безопасности при чрезвычайных ситуациях | 8-11 классы | 8-11 классы |  |
| 10.04. | Проведение станционной игры «Азбука безопасности» 2-3 классы | 2а,2б, 3а,3б | 10а |  |
|  | 4 классы | 4а,4б,4в |  |  |
| 17.04 | 5-6 классы | 5а,5б,5в, 6а,6б,6в | 11б |  |
| 17.04 | 7-8 классы | 7а,7б,8а,8б,8в | 11а |  |
| 13.04., | Классный час «Правила дорожного движения» | 1а,1б | 11а |  |
| 15.04 20.04 | Классный час «Пожарная безопасность (электронные уроки) | 1а,1б | 11а |  |
| 10.04-18.04 | Тренинги « Сохрани свое здоровье» | 7-8 классы | волонтеры 11а |  |
| 13.04 | Анкетирование учащихся 9-11-х классов по вопросам наркомании, болезней, передающихся половым путем. | 9-11 классы | 9-11 классы |  |
| 17.04. | Фильм Обсуждение фильма. | 9-11 классы | 9-11 классы |  |
| 24.04 | День защиты детей |  |  |  |
|  | Игра «Что? Где? Когда?» на противопожарную тему | 8-9 классы | 11а |  |
|  | «Колесо безопасности» : профилактические беседы инспекторов ОДН ОВД, ЛОВД на ст.Волховстрой, ГИБДД, №№ ОПО Волховского района, медицинских работников | 5-9 классы | 5-9 классы |  |
|  | Просмотр фильма «Половое развитие подростка. Профилактика венерических болезней» | 11-е классы | 11а,11б |  |
| 24.04 | Подведение итогов реализации проекта: - выставка плакатов; - презентация мультимедийных проектов; - награждение участников проекта. | 5-11 классы | Стародумова З.Л. |  |

Кадровое обеспечение

Стародумова З.Л., руководитель проекта: разработка и координация проекта

Гусева А.В., Калинина С.Г., Пудова О.Н., Сиволобова Н.П., Царева Н.П.-

разработка и координация отдельных подпроектов:

1.Организация конкурса   плакатов – Гусева А.В.

2.Организация и проведение викторины  по правилам личной безопасности в летний период:

2.1 2-4 классы – Гусева А.В.

2.2. 5-8 классы- Синицина И.Г.

2.3. 9-11 классы  - Стародумова З.Л.

3.Организация и проведение выставки  плакатов  – Пудова О.Н.

- 4. Организация и проведение игры по станциям:

- 4.1 2- 3 классы – Сиволобова Н.В.

- 4.2. 4 классы - – Царева Н.П.;

- 4.3. 5-6 классы – Калинина С.Г.

- 4.4 7-8 классы – Стародумова З.Л.

- 5. Проведение тренингов  - Константинова А.В.

6.Проведение тематических классных часов:

6.1. Отчет о реализации проекта – Стародумова З.Л.