**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ** **«РАЗВИВАЙСЯ В СКАЗКЕ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Проект «Развивайся в сказке» проводится в рамках проведения коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ группы №2 «Радуга» МБДОУ №28 детского сада «Матрёшка».

**1.2.** Проект «В гости к Матрешке» направлен на повышение уровня взаимодействия педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и привлечение родителей к участию в жизни группы.

**1.3.** Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения проекта.

**2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА**

**2.1.** Создание психолого-педагогических условий для развития и коррекции двигательной, эмоционально-волевой, познавательной, сенсорной сферы у детей с ОВЗ (НОДА) через сказкотерапию.

**3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**3.1.** Обогащение словарного запаса, развитие речи через сказку.

**3.2.** Развитие сенсорного восприятия у детей ОВЗ через сказку.

**3.3.** Развитие общей и мелкой моторики через сказкотерапию.

**4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА**

**4.1.** Руководитель проекта – учитель-дефектолог Долгова А.С.

**4.2.** Участники:

Воспитатель- Вагина Е.В.

Воспитатель -Лебедева А.А.

Тьютер- Мудрова Л.Б.

Младший воспитатель -Гергерт О.Н.

**5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА**

**5.1.** Для участия в данном проекте необходимо следующее:

**5.1.1.** Систематизировать дидактический материал по развитию двигательной, эмоционально-волевой, познавательной, сенсорной сферы у детей с ОВЗ (НОДА) через сказкотерапию (картотека упражнений, игр).

**5.1.2.** Совершенствовать предметно - развивающую среду для развития двигательной, эмоционально-волевой, познавательной, сенсорной сферы у детей.

**5.1.3.** Провести серию занятий по сказкотерапии (согласно графику).

**5.1.4.** Составить сценарий итогового занятия «Развиваемся в сказке»

**5.1.5.** Подготовить костюмы, атрибуты.

**5.1.6.** Подготовить видео презентацию.

**6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ**

Проект проводится в 3 этапа:

**1 этап:** С 18 по 27 марта 2019 года - разработка положения и тематического плана и презентации для отборочного тура.

**2 этап:** со 28 марта по 10 декабря 2019 года – специально организованная деятельность в рамках данного проекта.

**3 этап:** с 11 декабря 2019 года – итоговое мероприятие, открытое занятие «Развиваемся в сказке»

**4 этап:** 11 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года- анализ проектной деятельности и оценка результатов. Разработка рекомендаций по развитию по развитию двигательной, эмоционально-волевой, познавательной, сенсорной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья через сказкотерапию. Презентация проекта на итоговом педагогическом совете. Размещение материалов проекта на сайте ДОУ.

**7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА**

**7.1.** Информация о Проекте будет распространяться через сайт МБДОУ № 28, информационные стенды.

**7.2.** Организаторы оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию.